## Journal de travail
Journal de travail
| Auteur: | Napoleone Cyril |  |  | Projet: | P_App - 335 - Passion Lecture
| Temps total: | 0 jours 20 heurs 50 minutes |  |  | Date: | 18.03.2024 au 27.05.2024
|  | 1080 | 170 | 1250
Temps
Semaine | Jour | h. | min. | Type | Description | Remarques/problèmes
12 | 2024-03-18 |  | 30 | Autre | EXEMPLE: Mise en place du repo Git et de la structure du projet
12 | 2024-03-18 | 1 | 30 | Design | Maquette de l'application (FIGMA) |  | Analyse | 1 | 0
12 | 2024-03-18 | 1 |  | Autre | Absent car rendez-vous au SAN |  | Développement | 2 | 5
13 | 2024-03-25 |  | 20 | Autre | Intro à la séquence d'aujourd'hui |  | Test | 3 | 10
13 | 2024-03-25 | 2 |  | Design | Fin de la maquette |  | Documentation | 4 | 15
16 | 2024-04-15 | 1 |  | Autre | Reinstallation de l'émulateur (très lourd) car mon fichier était considéré comme "corrompu" |  | Meeting | 5 | 20
16 | 2024-04-15 | 1 | 15 | Développement | Création projet visual studio, problème avec l'ajout de l'éumulateur à vs. + recherches sur fonctionnement code pour mon app |  | Présentation | 6 | 25
17 | 2024-04-22 | 1 | 15 | Développement | Commencement code, structuration par rapport à la maquette |  | Design | 7 | 30
17 | 2024-04-22 | 1 |  | Développement | Fonction "d'ajout de livres" dans une classe book donc renseigment sur le .Add() et tout ce qui va avec (plus compliqué que prévu) |  | Autre | 8 | 35
18 | 2024-04-29 | 2 |  | Développement | Class et ajout de livre fonctionnelle (static local) |  |  |  | 40
19 | 2024-05-06 | 2 | 30 | Développement | j'ai essayer encore et encore de faire marcher les fichiers epub (que je ne comprend pas) mais sans succès |  |  |  | 45
20 | 2024-05-14 | 2 |  | Développement | transformation de l'app pour l'orienter api |  |  |  | 50
22 | 2024-05-27 | 1 |  | Développement | Reinitialisation de l'environment car ne marche plus (+reinstallation de l'emu) |  |  |  | 55
22 | 2024-05-27 | 1 |  | Développement | Essais de modifications du backend pour faire fonctionner le projet
22 | 2024-05-27 | 2 | 30 | Développement | [FAIT A LA MAISON] essais encore et encore de faire marcher mon projet en vain. jusqu'à un point où, pour la 3eme fois, mon projet ne se lance plus. J'ai donc malheureusement preféré revenir é mon code (incomplet certes) initial statique
Formulas:
Semaine = IF(ISBLANK([Auteur:]),"",ISOWEEKNUM('Journal de travail'!$[Auteur:]))

## Analyse
Heures | Minutes | Type d'activité | Total heures
0 | 0 | Analyse | 0
780 | 90 | Développement | 0.60417
0 | 0 | Test | 0
0 | 0 | Documentation | 0
0 | 0 | Meeting | 0
0 | 0 | Présentation | 0
| 30 | Design | 0.020833
| 50 | Autre | 0.034722
|  | Total | 0.65972